Приложение к Распоряжению

директора МАУК ОМПУ

ПЛАН
подготовки объектов МАУК «Объединенный музей писателей Урала»

к отопительному периоду 2025/2026 года

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные мероприятия |  |  |
| Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения | постоянно | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | постоянно | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | постоянно | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с установленными требованиями | постоянно | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов и их оборудования | 04.04.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Истребование в теплоснабжающих организациях плана подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации в части, касающейся подготовки оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления | 10.04.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Разработка и утверждение организационно-распорядительным документом планов подготовки объектов к отопительному периоду 2025/2026 | 21.04.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Размещение планов подготовки объектов к отопительному периоду на официальных сайтах учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 25.04.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Организация подготовки работников или получение подтверждения готовности к работе в сфере теплоснабжения в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 30.06.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Проверка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности | 30.06.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Проверка паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании | 30.06.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающая отсутствие задолженности, оформление акта сверки | Июль 2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Подготовка и представление комиссии документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также заполненных оценочных листов | по плану комиссии | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Получение акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 10.09.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду | 15.09.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Технические мероприятия |  |  |
| Выполнение предписаний надзорных органов, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил № 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности | 30.07.3025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Промывка теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115, оформление акта промывки | 30.07.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115, оформление акта о проведении наладки | 30.07.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, оформление акта проверки | 31.07.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Проведение испытаний (совместно с представителями теплоснабжающих организаций) на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и внесение записей о результатах проведенных испытаний в паспорт теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок, оформление акта о проведении испытаний | Июнь 2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Утверждение в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения | 31.07.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115, оформление акта проверки работоспособности | 31.07.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок представителем теплоснабжающей организации на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения, оформление акта осмотра | по плану ТСО | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Поверка приборов учёта ТЭР, контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, проверка наличия паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил № 115, оформление акта проверки с указанием заводских номеров приборов учёта и КИП, отметкой о наличии паспортов | 31.07.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Подготовка теплового контура зданий, оформление акта выполненных работ | 31.07.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, отбор проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, проведённый аккредитованной лабораторией, оформление акта о проведении дезинфекции | 31.07.2025 | Гл. инженер Комисарук В.И. |
| Проверка теплоснабжающей организацией технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | по плану ТСО | Гл. инженер Комисарук В.И. |